## Cover
Go_Deal
Group 3
| Creator | Yin Kyae Wai | Htet Myat | Suu Yi Minn
| Create Date | 2023-07-08
| Last Update Date | 2023-08-19
| Role | Yin Kyae Wai | Htet Myat | Suu Yi Minn
| Front End | ● | ● | ●
| Backend | ● | ● | ●
Ex;braiN Company Co., Ltd

## Schedule (Task)
Schedule | GO_DEAL | [9 empty] | Create Date | 2023-07-08
[11 empty] | Update Date | 2023-08-19
| No | Sub | Task | Assign | Estimate Start | Estimate End | Duration | Actual Start | Actual End | Duration | Complete %
| 1 |  | Schedule | All | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 1 | 2023-07-08 | 2023-07-11 | 3 | 100%
| 2 |  | Function List | All | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 100%
| 3 |  | flow chart ( Customer) | YKW | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 1 | 100%
| 4 |  | flow chart ( Merchant) | SYM | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 100%
| 5 |  | flow chart ( Admin ) | HTA | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 100%
| 6 |  | logodesign | HM | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 100%
| 7 |  | Screen List (Customer) | YKW | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 1 | 100%
| 8 |  | Screen List (Merchant) | SYM | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1 | 100%
| 9 |  | Screen LIst(Admin) | HTA | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1 | 100%
| 10 |  | Customer Figma Design(Desktop & Mobile)
|  |  | Customer UI/UX Kit | HM | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2 | 100%
|  | 2023-10-01 | Sign Up Page | HM | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 100%
|  | 2023-10-02 | Login Page | HM | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 100%
|  | 2023-10-03 | Forgot password Page | HM | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 100%
|  | 2023-10-04 | Home Page(category) | HM,YKW | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2 | 100%
|  | 2023-10-05 | Product in respective categories | YKW | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 100%
|  | 2023-10-06 | Just for you page | YKW | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 100%
|  | 2023-10-07 | Popular product page | YKW | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 100%
|  | 2023-10-08 | Product detail | YKW | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 100%
|  | 2023-10-09 | Input customer address page | YKW | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 100%
|  | 2023-10-10 | User profile | YKW | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 100%
|  | 2023-10-11 | New arrival product page | YKW | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 100%
|  | 2023-10-12 | User setting | YKW | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 100%
|  | 2023-10-13 | User review | YKW | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 100%
|  | 2023-10-14 | User order | YKW | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 100%
|  | 2023-10-17 | Brand profile | YKW | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 100%
|  | 2023-10-18 | Brand List | YKW | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 100%
|  | 2023-10-20 | cart | YKW | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 1 | 100%
|  | 2023-10-21 | check out page | YKW | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 1 | 100%
|  | 2023-10-22 | payment type | YKW | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 1 | 100%
|  | 2023-10-23 | Thank you Page( with shop more button) | YKW | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 1 | 100%
|  | 2023-10-25 | About Us | HM | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 100%
| 11 |  | Merchant Figma Design(Desktop )
|  | 2023-11-01 | Merchant UI/UX Kit | HM | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1 | 100%
|  | 2023-11-02 | Login | SYM | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 100%
|  | 2023-11-03 | Forgot Password | SYM | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 100%
|  | 2023-11-04 | Dashboard | SYM | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2 | 100%
|  | 2023-11-05 | Profile | SYM | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 100%
|  | 2023-11-06 | Setting | SYM | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 100%
|  | 2023-11-07 | Payment Account | SYM | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 1 | 100%
|  | 2023-11-08 | Messaging/Communication | SYM | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 100%
|  | 2023-11-09 | Products(upload, remove, edit) | SYM | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 100%
|  | 2023-11-10 | Product View and filter | SYM | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2 | 100%
|  | 2023-11-11 | Order View and Filter | SYM | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 100%
|  | 2023-11-12 | Invoice | SYM | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1 | 100%
|  | 2023-11-13 | Custormer Review | SYM | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 100%
| 12 |  | Database (All)
|  | 13-1 | data base design | All | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1 | 100%
|  | 13-2 | database create | All | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1 | 100%
| 13 |  | Customer Mobile & Desktop (front-end) | YKW, HM
|  | 14-1 | Sign Up | YKW | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 100%
|  | 14-2 | Login | YKW | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 1 | 100%
|  | 14-3 | Reset Password | YKW | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 100%
|  | 14-4 | Sign Up | YKW | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 100%
|  | 14-7 | Contact Us | YKW | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 1 | 100%
|  | 14-8 | Help Center | YKW | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 100%
|  | 14-9 | Home Page | YKW | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 1 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 1 | 100%
|  | 14-10 | Sub Categories | YKW | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | 100%
|  | 14-11 | Product Details | YKW | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 100%
|  | 14-12 | Product Reviews | YKW | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 100%
|  | 14-13 | Brand Profile | YKW | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 100%
|  | 14-15 | Cart | YKW | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 100%
|  | 14-16 | Add Address | HM | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | 100%
|  | 14-17 | Check out | YKW | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | 100%
|  | 14-18 | Payment Method | YKW | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 1 | 100%
|  | 14-19 | User profile | HM | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 100%
|  | 14-22 | Thank you | HM | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 100%
| 14 |  | Customer Mobile & Desktop (back-end)
|  | 15-1 | Registration | YKW | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 1 | 100%
|  | 15-2 | Reset Password | YKW | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 1 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 1 | 100%
|  | 15-3 | Email Verification | YKW | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 1 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 1 | 100%
|  | 15-4 | Sign Up | YKW | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 1 | 100%
|  | 15-5 | Verify OTP | YKW | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1 | 100%
|  | 15-6 | Set Password | YKW | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 100%
|  | 15-7 | Contact Us | YKW | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1 | 100%
|  | 15-8 | Help Center | YKW | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 1 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 1 | 100%
|  | 15-9 | Home Page | YKW | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 1 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 1 | 100%
|  | 15-10 | Sub Categories | YKW | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 1 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 1 | 100%
|  | 15-11 | Product Details | YKW | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 1 | 100%
|  | 15-12 | Product Reviews | YKW | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 1 | 100%
|  | 15-13 | Brand Profile | YKW | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 1 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 1 | 100%
|  | 15-14 | Brand list | YKW | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 1 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 1 | 100%
|  | 15-15 | Cart | YKW | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 1 | 100%
|  | 15-16 | Add Address | HM | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1 | 100%
|  | 15-17 | Check out | YKW | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 100%
|  | 15-18 | Payment Method | YKW | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1 | 100%
|  | 15-19 | User profile | HM | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 1 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 1 | 100%
|  | 15-20 | Just for you page | YKW | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 1 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 1 | 100%
|  | 15-21 | Popular product page | YKW | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 1 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 1 | 100%
|  | 15-22 | Thank you | HM | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 1 | 100%
| 15 |  | Merchant (front-end) Desktop
|  | 16-1 | Login | SYM | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 100%
|  | 16-2 | Forgot Password/New Password | SYM | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 100%
|  | 16-3 | Dashboard | SYM | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 100%
|  | 16-4 | Profile | SYM | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 100%
|  | 16-5 | Edit Profile | SYM | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-23 | 1 | 100%
|  | 16-6 | Edit Payment Account | SYM | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 100%
|  | 16-7 | Product View | SYM | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2 | 100%
|  | 16-8 | Menu | SYM | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 1 | 100%
|  | 16-9 | Add Category and sub category | SYM | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | 100%
|  | 16-10 | Add brand | SYM | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | 100%
|  | 16-11 | Product Search | SYM | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | 100%
|  | 16-12 | Product Details | SYM | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | 100%
|  | 16-13 | Add Product | SYM | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | 100%
|  | 16-14 | Edit Product | SYM | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 100%
|  | 16-15 | Change Password | SYM | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 100%
|  | 16-16 | Order View & Filter | SYM | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 100%
|  | 16-17 | Invoice | SYM | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 100%
|  | 16-18 | Send Email | SYM | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 1 | 2023-07-25 | 2023-07-29 | 1 | 100%
| 16 |  | Merchant (back-end) Desktop
|  | 17-1 | Login | SYM | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 1 | 100%
|  | 17-2 | Forgot Password/New Password | SYM | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2 | 100%
|  | 17-3 | Dashboard | SYM | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2 | 100%
|  | 17-4 | Profile | SYM | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2 | 100%
|  | 17-5 | Edit Profile | SYM | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 1 | 100%
|  | 17-6 | Edit Payment Account | SYM | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 1 | 100%
|  | 17-7 | Product View | SYM | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2 | 100%
|  | 17-8 | Menu | SYM | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 1 | 100%
|  | 17-9 | Add Category and sub category | SYM | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2 | 100%
|  | 17-10 | Add brand | SYM | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 1 | 100%
|  | 17-11 | Product Search | SYM | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 1 | 100%
|  | 17-12 | Product Details | SYM | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2 | 100%
|  | 17-13 | Add Product | SYM | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 1 | 100%
|  | 17-14 | Edit Product | SYM | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2 | 100%
|  | 17-15 | Change Password | SYM | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 1 | 100%
|  | 17-16 | Order View & Filter | SYM | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 1 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2 | 100%
|  | 17-17 | Invoice | SYM | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 1 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2 | 100%
|  | 17-18 | Send Email | SYM | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 1 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2 | 100%

## Schedule (Person)
Schedule |  | Go_Deal | [46 empty] | Create Date | 2023-07-08
[49 empty] | Update Date | 2023-08-19
| No | Assign | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 1 | Suu Yi Minn
| 2 | Yin Kyae Wai
| 3 | Htet Myat